## Plan Pracy Zespołu z Terminami
Sprint | Typ | Osoba | Zadania | Sprinty | Okres | Lista stron do wykonania
Sprint 1 | UI design | Dawid | Design stron: Sklep, Produkt, Biblioteka | 1 | 10.03-31.03 | Sklep
Sprint 1 | Frontend (JS) | Olaf | JS: routing, katalog i biblioteka, strona produktu | 2 | 31.03-14.04 | Produkt
Sprint 1 | Frontend (HTML) | Krzysztof | HTML i CSS stron: Sklep, Produkt, Biblioteka | 3 | 14.04-28.04 | Logowanie/Rejestracja
Sprint 1 | Backend | Maksym | Bazy danych: produkty, użytkownicy | 4 | 28.04-12.05 | Strona użytkownika
Narzędzia administratorskie
Sprint 2 | UI design | Dawid | Design stron :Logowanie/ Rejestracja, Strona użytkownika, strona zakupu |  |  | Narzędzia wydawcy
Sprint 2 | Frontend (JS) | Olaf | JS: Logika koszyka, logowania i rejestracji, ochrony tras, finalizacji zakupu, |  |  | Recenzje
Sprint 2 | Frontend (HTML) | Krzysztof | Strony: Logowanie/rejestracja, strona użytkownika, strona zakupu |  |  | Strona kontaku/pomocy technicznej
Sprint 2 | Backend | Maksym | Obsługa haseł, baza zakupów
Sprint 3 | UI design | Dawid | Design: recenzje, narzędzia administratorskie i wydawcy, kontakt
Sprint 3 | Frontend (JS) | Olaf | Połączenie frontendu z bazamii danych, logika działania i dostępu dla kont administratorskich i wydawcy, logika obliczania i wyświetlania średniej z recenzji
Sprint 3 | Frontend (HTML) | Krzysztof | HTML i CSS dla recenzji i narzędzi, strona kontaktu
Sprint 3 | Backend | Maksym | Obsługa recenzji, obługa różnych poziomów dostępu dla kont
Sprint 4 | UI design | Dawid | Pomoc z testowaniem
Sprint 4 | Frontend (JS) | Olaf | JS: Stabilizacja i ewentualna poprawa kodu
Sprint 4 | Frontend (HTML) | Krzysztof | Testowanie i poprawki błędów
Sprint 4 | Backend | Maksym | Testowanie i poprawki błędów, dokumentacja